

Таблица 1

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы

| Наименование  показателя (индикатора)  в рамках госпрограммы, подпрограммы, ведомственной целевой программы | Единица  измерения  показателя  (индика-тора) | Значения показателей (индикаторов) государственной программы | | | | | Обоснование отклонений, фактически полученных  значений показателя  (индикатора) на конец  2022 года, от запланированных (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2022 | | | |
| план | факт | | уровень достижения  % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 |
| Государственная программа «Развитие предпринимательства и деловой активности в Орловской области» | | | | | | 166,0 | Отсутствуют |
| По интегральным показателям госпрограммы: | | | | | | 147,9 | Отсутствуют |
| Количество резидентов особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Орел» | единиц | 1 | 3 | 3 | | 100,0 | Отсутствуют |
| Количество мероприятий, значимых для формирования инвестиционного имиджа Орловской области | единиц | 1 | 1 | 1 | | 100,0 | Отсутствуют |
| Сопровождение реализации проектов | единиц | 97 | 50 | 130,0 | | 260,0 | По состоянию на отчетную дату на сопровождении находится не менее 50 проектов |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получивших государственную поддержку | единиц | 2426 | 2500 | 2625 | | 105,0 | Отсутствуют |
| Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей (далее – ИП) субъектами МСП, получившими государственную поддержку | единиц | 449 | 331 | 578 | | 174,6 | Отсутствуют |
| Подпрограмма 1 «Развитие инвестиционной и проектной деятельности в Орловской области» | | | | | | 117,8 | Отсутствуют |
| Основное мероприятие подпрограммы 1.1. «Формирование и актуализация стратегических документов об инвестиционной деятельности Орловской области» | | | | | | 100,0 | Отсутствуют |
| Количество принятых нормативных правовых актов (далее – НПА) | единиц | 1 | 1 | 1 | | 100,0 | Отсутствуют |
| Основное мероприятие подпрограммы 1.2. «Содействие созданию инфраструктуры сопровождения инвестиционных проектов» | | | | | | 100,0 | Отсутствуют |
| Количество резидентов особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Орел» | единиц | 1 | 3 | 3 | | 100,0 | Отсутствуют |
| Основное мероприятие подпрограммы 1.3. «Создание позитивного инвестиционного имиджа Орловской области» | | | | | | 100,0 | Отсутствуют |
| Количество мероприятий, значимых для формирования инвестиционного имиджа Орловской области | единиц | 1 | 1 | 1 | | 100,0 | Отсутствуют |
| Количество обновлений разделов специализированного многоязычного Интернет–портала об инвестиционной деятельности в Орловской области | единиц | 12 | 12 | 12 | | 100,0 | Отсутствуют |
| Основное мероприятие подпрограммы 1.4. «Содействие развитию приоритетных направлений инвестиционной деятельности» | | | | | | 100,0 | Отсутствуют |
| Количество предоставленных субсидий юридическим лицам на обеспечение производственных площадок объектами инфраструктуры | единиц | 1 | 1 | 1 | | 100,0 | Отсутствуют |
| Основное мероприятие подпрограммы 1.5. «Участие в обучающих программах и семинарах специалистов, отвечающих за развитие инвестиционной и проектной деятельности в Орловской области» | | | | | | 100,0 | Отсутствуют |
| Количество обучающих программ, освоенных специалистами, отвечающими за развитие инвестиционной и проектной деятельности в Орловской области | единиц | 2 | 2 | 2 | | 100,0 | Отсутствуют |
| Основное мероприятие подпрограммы 1.6. «Обеспечение реализации проектной деятельности в Орловской области» | | | | | | 153,3 | Отсутствуют |
| Количество обновлений информационной системы сопровождения проектной деятельности в Орловской области | единиц | 1 | 1 | 1 | | 100,0 | Отсутствуют |
| Организация и проведение конкурса по проектной деятельности «Лучший проект года» | единиц | 1 | 1 | 1 | | 100,0 | Отсутствуют |
| Сопровождение реализации проектов | единиц | 97 | 50 | 130 | | 260,0 | По состоянию на отчетную дату на сопровождении находится не менее 50 проектов |
| Подпрограмма 2 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Орловской области» | | | | | | 232,3 | Отсутствуют |
| Основное мероприятие подпрограммы 2.1. «Совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей деятельность субъектов МСП, устранение административных барьеров» | | | | | | 875,0 | Отсутствуют |
| Количество принятых НПА | единиц | 4 | 2 | 12 | | 600,0 | В связи с необходимостью приведения в соответствие с Федеральным законодательством |
| Количество проведенных (участие в проведении) совещаний, круглых столов, встреч и мероприятий с субъектами МСП, в том числе с участием контрольно-надзорных органов | единиц | 4 | 2 | 23 | | 1 150,0 | В связи с необходимостью проведения прямых консультация с субъектами МСП по вопросам оказания мер поддержки |
| Основное мероприятие подпрограммы 2.2. «Формирование и обеспечение функционирования инфраструктуры поддержки МСП» | | | | | | 118,2 | Отсутствуют |
| Количество субъектов МСП, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получивших государственную поддержку | единиц | 673 | 200 | 266 | | 133,0 | Отсутствуют |
| Оборот субъектов МСП в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года | процентов | 146,6 | 104,7 | 142,2 | | 135,8 | Отсутствуют |
| Оборот в расчете на одного работника субъекта МСП в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года | процентов | 113,1 | 106,4 | 106,6 | | 100,2 | Отсутствуют |
| Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета ИП) | процентов | 24,2 | 25,0 | 25,0 | | 100,0 | На отчетную дату не наступил срок предоставления информации Орелстата (оценка)  Данные будут уточнены в марте 2023 года |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у ИП,  в общей численности занятого населения | процентов | 22,3 | 22,8 | 22,85 | | 100,2 | На отчетную дату не наступил срок предоставления информации Орелстата (оценка)  Данные будут уточнены в марте 2023 года |
| Доля кредитов, выданных субъектам МСП, в общем кредитном портфеле юридических лиц и ИП | процентов | 37,8 | 27,0 | 42,6 | | 157,8 | Отсутствуют |
| Количество субъектов МСП, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (включая ИП) в расчете на 1 тыс. населения Орловской области | единиц | 51,0 | 36,0 | 36,1 | | 100,3 | Отсутствуют |
| Основное мероприятие подпрограммы 2.4. «Расширение участия малых и средних предприятий в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | | | | | | 236,1 | Отсутствуют |
| Годовой объем закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых отдельными видами юридических лиц у субъектов МСП, в совокупном стоимостном объеме договоров, заключенных по результатам закупок | процентов | 31,43 | 18,0 | 42,49 | | 236,1 | Отсутствуют |
| Основное мероприятие подпрограммы 2.6. «Региональный проект «Акселерация субъектов МСП» федерального проекта «Акселерация субъектов МСП» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | | | | | | 164,3 | Отсутствуют |
| Количество субъектов МСП, получивших государственную поддержку | единиц | 1750 | 2300 | 2359 | | 102,6 | Отсутствуют |
| Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных ИП) субъектами МСП, получившими государственную поддержку | единиц | 424 | 331 | 578 | | 174,6 | Отсутствует |
| Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги), ежегодно | тыс. единиц | 0,401 | 0,261 | 0,308 | | 118,0 | Отсутствуют |
| Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО) | тыс. единиц | 0,474 | 0,489 | 0,515 | | 105,3 | Отсутствуют |
| Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО), ежегодно | млн рублей | 1651,8559 | 521,5696 | 1825,0219 | | 349,9 | Показатели доведены Министерством экономического развития России в рамках Национального проекта |
| Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ), ежегодно | единиц | 49 | 17 | 31 | | 182,4 | Отсутствуют |
| Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта, ежегодно | млрд долларов | 0,0097 | 0,0074 | 0,0087 | | 117,6 | Отсутствуют |
| Основное мероприятие подпрограммы 2.8. «Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» федерального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | | | | | | 318,8 | Отсутствуют |
| Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), накопленным итогом | тыс. человек | 12,255 | 5,077 | 20,738 | | 408,5 | Показатели доведены Министерством экономического развития России в рамках Национального проекта |
| Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов), ежегодно | млн рублей | 6,6 | 1,2 | 3,9 | | 325,0 | Показатели доведены Министерством экономического развития России в рамках Национального проекта |
| Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки МСП и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в офлайн- и онлайн-форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения), ежегодно | тыс. человек | 0,089 | 0,1 | 0,223 | | 223,0 | Отсутствуют |
| Основное мероприятие подпрограммы 2.9 «Региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» федерального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» национального проекта «Международная кооперация  и экспорт» | | | | | | 100,0 | Отсутствуют |
| Внедрение Регионального экспортного стандарта 2.0 | единиц |  | 1 | | 1 | 100,0 | Отсутствуют |
| Основное мероприятие подпрограммы 2.10. «Повышение эффективности оказания имущественной поддержки субъектам МСП, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | | | | | | 100,0 | Отсутствуют |
| Увеличение количества объектов имущества в перечнях государственного и муниципального имущества Орловской области, предназначенного для предоставления субъектам МСП, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП | процентов | 10 | 10 | 10 | | 100,0 | Отсутствуют |
| Основное мероприятие подпрограммы 2.11. «Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» федерального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». | | | | | | 230,4 | Отсутствуют |
| Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в офлайн- и онлайн-форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (центрах компетенций) (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги), ежегодно | тыс. единиц | 0,961 | 1,119 | 1,410 | | 126,0 | Отсутствуют |
| Субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам МСП, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и количество субъектов МСП, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде гранта), ежегодно | единиц | 0 | 19 | 21 | | 110,5 | Отсутствуют |
| Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество ИП, применяющих патентную систему налогообложения) | тыс. единиц | 6,808 | 4,607 | 6,479 | | 140,6 | Отсутствуют |
| Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций), ежегодно | млрд рублей | 0,03868 | 0,0191 | 0,1245 | | 651,8 | Показатели доведены Министерством экономического развития России в рамках Национального проекта |
| Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям), ежегодно | единиц | 45 | 39 | 48 | | 123,1 | Отсутствуют |

Таблица 2

Сведения об уровне достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) в отчетном году

| № | Наименование госу-дарственной программы, подпрограммы, ведомст-венной целевой программ-мы, наименование показателя (индикатора) | Коли-чество показа-телей (индика-торов) | Достижение плановых значений целевых индикаторов | | | | | Уровень достижения плановых значений  (%) | Степень достижения планового значения | Степень реализации  (государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| достигнуты | | частично достигнуты | | не достиг-нуты (менее 30%) |
| более 100 % | от 100 % до 95 % | от 94 % до 60 % | от 59 % до 30 % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Государственная программа Орловской области «Развитие предпринимательства и деловой активности в Орловской области» | | 41 | 28 | 13 |  |  |  | 166,0 | 1,66 | 1,00 |
| *По интегральным показателям госпрограммы:* | | *5* | *3* | *2* |  |  |  | *147,9* | *1,48* | *1,00* |
| 1 | Количество резидентов особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Орел» | 1 |  | 1 |  |  |  | *100,0* | *1,00* | Х |
| 2 | Количество мероприятий, значимых для формирования инвестиционного имиджа Орловской области | 1 |  | 1 |  |  |  | *100,0* | *1,00* | Х |
| 3 | Сопровождение реализации проектов | 1 | 1 |  |  |  |  | 260,0 | 2,6 | Х |
| 4 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получивших государственную поддержку | 1 | 1 |  |  |  |  | *105,0* | *1,05* | Х |
| 5 | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей (далее – ИП) субъектами МСП, получившими государственную поддержку | 1 | 1 |  |  |  |  | *174,6* | *1,75* | Х |
| Подпрограмма 1 «Развитие инвестиционной и проектной деятельности в Орловской области» | | 9 | 1 | 8 |  |  |  | 117,8 | Х | 1,00 |
|  | Основное мероприятие подпрограммы 1.1. «Формирование и актуализация стратегических документов об инвестиционной деятельности Орловской области» | 1 |  | 1 |  |  |  | 100,0 | 1,00 | Х |
| 1 | Количество принятых нормативных правовых актов (далее – НПА) | 1 |  | 1 |  |  |  | 100,0 | 1,00 | Х |
|  | Основное мероприятие подпрограммы 1.2. «Содействие созданию инфраструктуры сопровождения инвестиционных проектов» | 1 |  | 1 |  |  |  | 100,0 | 1,00 | Х |
| 2 | Количество резидентов особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Орел» | 1 |  | 1 |  |  |  | 100,0 | 1,00 | Х |
|  | Основное мероприятие подпрограммы 1.3. «Создание позитивного инвестиционного имиджа Орловской области» | 2 |  | 2 |  |  |  | 100,0 | 1,00 | Х |
| 3 | Количество мероприятий, значимых для формирования инвестиционного имиджа Орловской области | 1 |  | 1 |  |  |  | 100,0 | 1,00 | Х |
| 4 | Количество обновлений разделов специализированного многоязычного Интернет–портала об инвестиционной деятельности в Орловской области | 1 |  | 1 |  |  |  | 100,0 | 1,00 | Х |
|  | Основное мероприятие подпрограммы 1.4. «Содействие развитию приоритетных направлений инвестиционной деятельности» | 1 |  | 1 |  |  |  | 100,0 | 1,00 | Х |
| 5 | Количество предоставленных субсидий юридическим лицам на обеспечение производственных площадок объектами инфраструктуры | 1 |  | 1 |  |  |  | 100,0 | 1,00 | Х |
|  | Основное мероприятие подпрограммы 1.5. «Участие в обучающих программах и семинарах специалистов, отвечающих за развитие инвестиционной и проектной деятельности в Орловской области» | 1 |  | 1 |  |  |  | 100,0 | 1,00 | Х |
| 6 | Количество обучающих программ, освоенных специалистами, отвечающими за развитие инвестиционной и проектной деятельности в Орловской области | 1 |  | 1 |  |  |  | 100,0 | 1,00 | Х |
|  | Основное мероприятие подпрограммы 1.6. «Обеспечение реализации проектной деятельности в Орловской области» | 3 | 1 | 2 |  |  |  | 153,3 | 1,53 | Х |
| 7 | Количество обновлений информационной системы сопровождения проектной деятельности в Орловской области | 1 |  | 1 |  |  |  | 100,0 | 1,00 | Х |
| 8 | Организация и проведение конкурса по проектной деятельности «Лучший проект года» | 1 |  | 1 |  |  |  | 100,0 | 1,00 | Х |
| 9 | Сопровождение реализации проектов | 1 | 1 |  |  |  |  | 260,0 | 2,6 | Х |
| Подпрограмма 2 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Орловской области» | | 27 | 24 | 3 |  |  |  | 232,3 | Х | 1,00 |
|  | Основное мероприятие подпрограммы 2.1. «Совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей деятельность субъектов МСП, устранение административных барьеров» | 2 | 2 |  |  |  |  | 875,0 | 8,75 | Х |
| 1 | Количество принятых НПА | 1 | 1 |  |  |  |  | 600,0 | 6,00 | Х |
| 2 | Количество проведенных (участие в проведении) совещаний, круглых столов, встреч и мероприятий с субъектами МСП, в том числе с участием контрольно-надзорных органов | 1 | 1 |  |  |  |  | 1150,0 | 11,50 | Х |
|  | Основное мероприятие подпрограммы 2.2. «Формирование и обеспечение функционирования инфраструктуры поддержки МСП» | 7 | 6 | 1 |  |  |  | 118,2 | 1,18 | Х |
| 3 | Количество субъектов МСП, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получивших государственную поддержку | 1 | 1 |  |  |  |  | 133,0 | 1,33 | Х |
| 4 | Оборот субъектов МСП в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года | 1 | 1 |  |  |  |  | 135,8 | 1,36 | Х |
| 5 | Оборот в расчете на одного работника субъекта МСП в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года | 1 | 1 |  |  |  |  | 100,2 | 1,00 | Х |
| 6 | Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета ИП) | 1 |  | 1 |  |  |  | 100,0 | 1,00 | Х |
| 7 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у ИП, в общей численности занятого населения | 1 | 1 |  |  |  |  | 100,2 | 1,00 | Х |
| 8 | Доля кредитов, выданных субъектам МСП, в общем кредитном портфеле юридических лиц и ИП | 1 | 1 |  |  |  |  | 157,8 | 1,58 | Х |
| 9 | Количество субъектов МСП, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (включая ИП) в расчете на 1 тыс. населения Орловской области | 1 | 1 |  |  |  |  | 100,3 | 1,00 | Х |
|  | Основное мероприятие подпрограммы 2.4. «Расширение участия малых и средних предприятий в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | 1 | 1 |  |  |  |  | 236,1 | 2,36 | Х |
| 10 | Годовой объем закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых отдельными видами юридических лиц у субъектов МСП, в совокупном стоимостном объеме договоров, заключенных по результатам закупок | 1 | 1 |  |  |  |  | 236,1 | 2,36 | Х |
|  | Основное мероприятие подпрограммы 2.6. «Региональный проект «Акселерация субъектов МСП» федерального проекта «Акселерация субъектов МСП» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».  Обеспечение оказания комплексных услуг субъектам МСП, а также резидентам промышленных (индустриальных) парков, технопарков на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, обеспечение предоставления поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями, развитие центра поддержки экспорта» | 7 | 7 |  |  |  |  | 164,3 | 1,64 | Х |
| 11 | Количество субъектов МСП, получивших государственную поддержку | 1 | 1 |  |  |  |  | 102,6 | 1,02 | Х |
| 12 | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных ИП) субъектами МСП, получившими государственную поддержку | 1 | 1 |  |  |  |  | 174,6 | 1,75 | Х |
| 13 | Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги), ежегодно | 1 | 1 |  |  |  |  | 118,0 | 1,18 | Х |
| 14 | Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО) | 1 | 1 |  |  |  |  | 105,3 | 1,05 | Х |
| 15 | Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО), ежегодно | 1 | 1 |  |  |  |  | 349,9 | 3,50 | Х |
| 16 | Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ), ежегодно | 1 | 1 |  |  |  |  | 182,4 | 1,82 | Х |
| 17 | Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта, ежегодно | 1 | 1 |  |  |  |  | 117,6 | 1,17 | Х |
|  | Основное мероприятие подпрограммы 2.8. «Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» федерального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | 3 | 3 |  |  |  |  | 318,8 | 3,19 | Х |
| 18 | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), накопленным итогом | 1 | 1 |  |  |  |  | 408,5 | 4,08 | Х |
| 19 | Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов), ежегодно | 1 | 1 |  |  |  |  | 325,0 | 3,25 | Х |
| 20 | Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки МСП и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в офлайн- и онлайн-форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения), ежегодно | 1 | 1 |  |  |  |  | 223,0 | 2,23 | Х |
|  | Основное мероприятие подпрограммы 2.9 «Региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» федерального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» национального проекта «Международная кооперация  и экспорт» | 1 |  | 1 |  |  |  | 100,0 | 1,00 | Х |
| 21 | Внедрение Регионального экспортного стандарта 2.0 | 1 |  | 1 |  |  |  | 100,0 | 1,00 | Х |
|  | Основное мероприятие подпрограммы 2.10. «Повышение эффективности оказания имущественной поддержки субъектам МСП, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | 1 |  | 1 |  |  |  | 100,0 | 1,00 | Х |
| 22 | Увеличение количества объектов имущества в перечнях государственного и муниципального имущества Орловской области, предназначенного для предоставления субъектам МСП, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП | 1 |  | 1 |  |  |  | 100,0 | 1,00 | Х |
|  | Основное мероприятие подпрограммы 2.11. «Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» федерального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Предоставление финансовой поддержки в виде грантов субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, обеспечение предоставления комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в офлайн- и онлайн-форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям» | 5 | 5 |  |  |  |  | 230,4 | 2,30 | Х |
| 23 | Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в офлайн- и онлайн-форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (центрах компетенций) (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги), ежегодно | 1 | 1 |  |  |  |  | 126,0 | 1,30 | Х |
| 24 | Субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, оказаны комплексные услуги и (или) предоставлена финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр, в том числе получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта), ежегодно | 1 | 1 |  |  |  |  | 110,5 | 1,11 | Х |
| 25 | Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество ИП, применяющих патентную систему налогообложения) | 1 | 1 |  |  |  |  | 140,6 | 1,41 | Х |
| 26 | Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций), ежегодно | 1 | 1 |  |  |  |  | 651,8 | 6,52 | Х |
| 27 | Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям), ежегодно | 1 | 1 |  |  |  |  | 123,1 | 1,23 | Х |

Таблица 3

Сведения

об исполнении Плана реализации государственной программы

| Наименование и номер подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы  и детализирующих мероприятий | Результаты реализации мероприятий | | | Проблемы, возникшие в ходе  реализации  мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| запланированные непосредственные результаты (в соответствии с Планом реализации мероприятий) | достигнутые  за отчетный период | уровень выпол-нения,  % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Государственная программа «Развитие предпринимательства и деловой активности в Орловской области» | | | **185,9** |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие инвестиционной и проектной деятельности в Орловской области» | | | 108,9 |  |
| Основное мероприятие подпрограммы 1.1. «Формирование и актуализация стратегических документов об инвестиционной деятельности Орловской области» | Количество принятых нормативных правовых актов (далее – НПА) –  1 единица | Количество принятых нормативных правовых актов – 1 единица | 100,0 | Отсутствуют |
| Основное мероприятие подпрограммы 1.2. «Содействие созданию инфраструктуры сопровождения инвестиционных проектов» | 1. Количество резидентов особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Орел» -  3 единицы | 1. Количество резидентов особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Орел» -  3 единицы | 100,0 | Отсутствуют |
| Основное мероприятие подпрограммы 1.3. «Создание позитивного инвестиционного имиджа Орловской области» | 1. Количество мероприятий, значимых для формирования инвестиционного имиджа Орловской области –  1 единица | 1. Количество мероприятий, значимых для формирования инвестиционного имиджа Орловской области –  1 единица | 100,0 | Отсутствуют |
| 2. Количество обновлений разделов специализированного многоязычного Интернет–портала об инвестиционной деятельности в Орловской области – 12 единиц | 2. Осуществление обновлений разделов специализированного многоязычного Интернет–портала об инвестиционной деятельности в Орловской области – 12 единиц |
| Мероприятие 1.3.1 Представление Орловской области на отраслевых  и технологических выставках, конференциях, в том числе организация и проведение Орловского экономического форума | 1. Количество мероприятий, значимых для формирования инвестиционного имиджа Орловской области –  1 единица | 1. Количество мероприятий, значимых для формирования инвестиционного имиджа Орловской области –  1 единица | 100,0 | Отсутствуют |
| Мероприятие 1.3.2. Создание и поддержка специализированного многоязычного Интернет-портала об инвестиционной деятельности в Орловской области | Количество обновлений разделов специализированного многоязычного Интернет–портала об инвестиционной деятельности в Орловской области – 12 единиц | Количество обновлений разделов специализированного многоязычного Интернет–портала об инвестиционной деятельности в Орловской области – 12 единиц | 100,0 | Отсутствуют |
| Основное мероприятие подпрограммы 1.4. «Содействие развитию приоритетных направлений инвестиционной деятельности» | Количество предоставленных субсидий юридическим лицам на обеспечение производственных площадок объектами инфраструктуры – 1 единица | Количество предоставленных субсидий юридическим лицам на обеспечение производственных площадок объектами инфраструктуры – 1 единица | 100,0 | Отсутствуют |
| Мероприятие 1.4.1 Предоставление субсидий в целях обеспечения производственных площадок на территории Орловской области производственной инфраструктурой | Количество предоставленных субсидий юридическим лицам на обеспечение производственных площадок объектами инфраструктуры – 1 единица | Количество предоставленных субсидий юридическим лицам на обеспечение производственных площадок объектами инфраструктуры – 1 единица | 100,0 | Отсутствуют |
| Основное мероприятие подпрограммы 1.5. «Участие в обучающих программах и семинарах специалистов, отвечающих за развитие инвестиционной и проектной деятельности в Орловской области» | Количество обучающих программ, освоенных специалистами, отвечающими за развитие инвестиционной и проектной деятельности в Орловской области –  2 единицы | Участие в обучающих программах –  2 единицы | 100,0 | Отсутствуют |
| Основное мероприятие подпрограммы 1.6. «Обеспечение реализации проектной деятельности в Орловской области» | 1. Количество обновлений информационной системы сопровождения проектной деятельности в Орловской области –  1 единица | 1. Количество обновлений информационной системы сопровождения проектной деятельности в Орловской области –  1 единица | 153,3 | Отсутствуют |
| 2. Организация и проведение конкурса по проектной деятельности «Лучший проект года» - 1 единица | 2. Организация и проведение конкурса по проектной деятельности «Лучший проект года» - 1 единица |
| 3. Сопровождение реализации проектов – 50 единиц | 3. Сопровождение реализации проектов – 130 единиц |
| Мероприятие 1.6.1.  «Развитие информационной системы сопровождения проектной деятельности в Орловской области» | Количество обновлений информационной системы сопровождения проектной деятельности в Орловской области –  1 единица | Количество обновлений информационной системы сопровождения проектной деятельности в Орловской области –  1 единица | 100,0 | Отсутствуют |
| Мероприятие 1.6.2.  «Организация и проведение конкурса по проектной деятельности «Лучший проект года» | Организация и проведение конкурса по проектной деятельности «Лучший проект года» - 1 единица | Организация и проведение конкурса по проектной деятельности «Лучший проект года» - 1 единица | 100,0 | Отсутствуют |
| Мероприятие 1.6.3.  «Обеспечение методологического и информационного сопровождения реализации проектной деятельности в Орловской области» | Сопровождение реализации проектов – 50 единиц | Сопровождение реализации проектов – 130 единиц | 260,0 | Отсутствуют |
| Подпрограмма 2 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Орловской области» | | | **262,2** | Отсутствуют |
| Основное мероприятие подпрограммы 2.1. «Совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей деятельность субъектов МСП, устранение административных барьеров» | 1. Количество принятых НПА –  2 единицы | 1. Количество принятых НПА –  12 единиц | ***875,0*** | Отсутствуют |
| 2. Количество проведенных (участие в проведении) совещаний, круглых столов, встреч и мероприятий с субъектами МСП, в том числе с участием контрольно-надзорных органов – 2 единицы | 2. Количество проведенных (участие в проведении) совещаний, круглых столов, встреч и мероприятий с субъектами МСП, в том числе с участием контрольно-надзорных органов – 23 единицы |
| Мероприятие 2.1.1. «Подготовка  предложений по разработке  и совершенствованию НПА Орловской области, регулирующих деятельность субъектов МСП» | Количество принятых НПА –  2 единицы | 12 | *600,0* | Отсутствуют |
| Мероприятие 2.1.2. «Проведение (участие в проведении) совещаний, круглых столов, встреч и мероприятий с субъектами МСП по актуальным вопросам осуществления их деятельности, в том числе  с участием контрольно-надзорных органов» | Количество проведенных (участие в проведении) совещаний, круглых столов, встреч и мероприятий с субъектами МСП, в том числе с участием контрольно-надзорных органов – 2 единицы | 23 | *1150,0* | Отсутствуют |
| Основное мероприятие подпрограммы 2.2. «Формирование и обеспечение функционирования инфраструктуры поддержки МСП» | 1. Количество субъектов МСП, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получивших государственную поддержку – 200 единиц | 1. Количество субъектов МСП, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получивших государственную поддержку – 266 единиц | ***118,2*** | Отсутствуют |
| 2. Оборот субъектов МСП в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года – 104,7 процента | 2. Оборот субъектов МСП в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года – 142,2 процента |
| 3. Оборот в расчете на одного работника субъекта МСП в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года –  106,4 процентов | 3. Оборот в расчете на одного работника субъекта МСП в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года –  106,6 процентов |
| 4. Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета ИП) – 25,0 процентов | 4. Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета ИП) – 25,0 процентов |
| 5. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у ИП, в общей численности занятого населения –  22,8 процента | 5. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у ИП, в общей численности занятого населения – 22,85 процента |
| 6. Доля кредитов, выданных субъектам МСП, в общем кредитном портфеле юридических лиц и ИП –  27,0 процентов | 6. Доля кредитов, выданных субъектам МСП, в общем кредитном портфеле юридических лиц и ИП –  42,60 процента |
| 7. Количество субъектов МСП, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (включая ИП) в расчете на 1 тыс. населения Орловской области –  36,0 единиц | 7. Количество субъектов МСП, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (включая ИП) в расчете на 1 тыс. населения Орловской области –  36,1 единиц |
| Основное мероприятие подпрограммы 2.4. «Расширение участия малых и средних предприятий в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | Годовой объем закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых отдельными видами юридических лиц у субъектов МСП, в совокупном стоимостном объеме договоров, заключенных по результатам закупок, составит не менее 18,0 процентов | Годовой объем закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых отдельными видами юридических лиц у субъектов МСП, в совокупном стоимостном объеме договоров, заключенных по результатам закупок составил  42,49 процента | ***236,1*** | Отсутствуют |
| Основное мероприятие подпрограммы 2.6. «Региональный проект «Акселерация субъектов МСП» федерального проекта «Акселерация субъектов МСП» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | 1. Количество субъектов МСП, получивших государственную поддержку – 2300 единиц | 1. Количество субъектов МСП, получивших государственную поддержку – 2359 единиц | ***169,8*** | Отсутствуют |
| 2. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных ИП) субъектами МСП, получившими государственную поддержку – 331 единица | 2. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных ИП) субъектами МСП, получившими государственную поддержку – 578 единиц |
| 3. Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги), ежегодно – 0,261 тыс. единиц | 3. Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги), ежегодно – 0,308 тыс. единиц |
| 4. Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО) – 0,489 тыс. единиц | 4. Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО) – 0,515 тыс. единиц |
| 5. Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО), ежегодно –  521,5696 млн рублей | 5. Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО), ежегодно – 1825,0219 млн рублей |
| 6. Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ), ежегодно – 17 единиц | 6. Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ), ежегодно – 31 единица |
| 7. Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта, ежегодно – 0,0074 млрд долларов | 7. Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта, ежегодно – 0,0087 млрд долларов |
| Мероприятие 2.6.1.Обеспечение доступа субъектов МСП к экспортной поддержке | Всего | | *150,0* | Отсутствуют |
| Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ) – 17 единиц | 31 | 182,4 | Отсутствуют |
| Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта, ежегодно – 0,0074 млрд долларов | 0,0087 | 117,6 | Отсутствуют |
| Мероприятие 2.6.2. Обеспечение оказания комплексных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, а также резидентам промышленных (индустриальных) парков, технопарков на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса | Всего | | *131,7* | Отсутствуют |
| 1. Количество субъектов МСП, получивших государственную поддержку – 2300 единиц | 2359 | 102,6 | Отсутствуют |
| 2. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных ИП) субъектами МСП, получившими государственную поддержку – 331 единиц | 578 | 174,6 | Отсутствуют |
| 3. Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги), ежегодно – 0,261 тыс. единиц | 0,308 | 118,0 | Отсутствуют |
| Мероприятие 2.6.3. Обеспечение предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО) | Всего | | *227,6* | Отсутствуют |
| 1. Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО) – 0,489 тыс. единиц | 0,515 | 105,3 | Отсутствуют |
| 2. Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО), ежегодно –  521,5696 млн рублей | 1825,0219 | 349,9 | Отсутствуют |
| Основное мероприятие подпрограммы 2.8. «Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» федерального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | Всего | | ***318,8*** | Отсутствуют |
| 1. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), накопленным итогом – 5,077 тыс. человек | 20,738 | 408,5 | Отсутствуют |
| 2. Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов), ежегодно – 1,2 млн рублей | 3,9 | 325,0 | Отсутствуют |
| 3. Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки МСП и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в офлайн- и онлайн-форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения), ежегодно –  0,1 тыс. человек | 0,223 | 223,0 | Отсутствуют |
| Основное мероприятие подпрограммы 2.9 «Региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» федерального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» национального проекта «Международная кооперация  и экспорт» | Внедрение Регионального экспортного стандарта 2.0 – 1 единица | 1 | ***100,0*** | Отсутствуют |
| Основное мероприятие подпрограммы 2.10. «Повышение эффективности оказания имущественной поддержки субъектам МСП, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | Увеличение количества объектов имущества в перечнях государственного и муниципального имущества Орловской области, предназначенного для предоставления субъектам МСП, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП – 10 процентов | 10 | ***100,0*** | Отсутствуют |
| Основное мероприятие подпрограммы 2.11. «Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» федерального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | 1. Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в офлайн- и онлайн-форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (центрах компетенций) (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги), ежегодно –  1,119 тыс. единиц | 1. Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в офлайн- и онлайн-форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (центрах компетенций) (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги), ежегодно –  1,410 тыс. единиц | ***185,5*** | Отсутствуют |
| 2. Субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, и (или) субъектам МСП, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и (или) количество субъектов МСП, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов), накопленным итогом –19 единиц | 2. Субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, и (или) субъектам МСП, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и (или) количество субъектов МСП, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов), накопленным итогом –21единица |
| 3. Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество ИП, применяющих патентную систему налогообложения) – 4,607 тыс. единиц | 3. Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество ИП, применяющих патентную систему налогообложения) – 6,479 тыс. единиц |
| 4. Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций), ежегодно –  0,0191 млрд рублей | 4. Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций), ежегодно –  0,1245 млрд рублей |
| 5. Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям), ежегодно – 39 единиц | 5. Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям), ежегодно – 48 единиц |
| Мероприятие 2.11.1. «Предоставление финансовой поддержки в виде грантов субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей» | 1. Субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам МСП, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и количество субъектов МСП, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов, накопленным итогом) – 19 единиц | 21 | *110,5* | Отсутствуют |
| Мероприятие 2.11.2. «Обеспечение предоставления комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в офлайн- и онлайн-форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям» | Всего | | *260,4* | Отсутствуют |
| 1. Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в офлайн- и онлайн-форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (центрах компетенций) (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги), ежегодно – 1,119 тыс. единиц | 1,410 | 126,0 | Отсутствуют |
| 2. Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций), ежегодно – 0,0191 млрд рублей | 0,1245 | 651,8 | Отсутствуют |
| 3. Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям), ежегодно – 39 единиц | 48 | 123,1 | Отсутствуют |
| 4. Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество ИП, применяющих патентную систему налогообложения) – 4,607 тыс. единиц | 6,479 | 140,6 | Отсутствуют |

Таблица 4

Сведения

о степени реализации мероприятий государственной программы

| Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы | Количество меропри-ятий | Выполнение мероприятий | | | | | Степень реализации мероприятий | Уровень выполнения Плана реализации (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в полном объеме | | частично | | не выполнены (менее 49 %) |
| более 100 % | от 100 % до 95 % | от 94 % до 80 % | от 79 % до 50 % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Государственная программа «Развитие предпринимательства и деловой активности в Орловской области» | 21 | 11 | 10 |  |  |  | 1,00 | **185,9** |
| Подпрограмма 1 «Развитие инвестиционной и проектной деятельности в Орловской области» | 9 | 1 | 8 |  |  |  | 1,00 | 108,9 |
| Основное мероприятие подпрограммы 1.1. «Формирование и актуализация стратегических документов об инвестиционной деятельности Орловской области» | 1 |  | 1 |  |  |  | 1,00 | 100,0 |
| Основное мероприятие подпрограммы 1.2. «Содействие созданию инфраструктуры сопровождения инвестиционных проектов» | 1 |  | 1 |  |  |  | 1,00 | 100,0 |
| Основное мероприятие подпрограммы 1.3. «Создание позитивного инвестиционного имиджа Орловской области» | 2 |  | 2 |  |  |  | 1,00 | 100,0 |
| Мероприятие 1.3.1 Представление Орловской области на отраслевых и технологических выставках, конференциях, в том числе организация и проведение Орловского экономического форума | 1 |  | 1 |  |  |  | 1,00 | 100,0 |
| Мероприятие 1.3.2. Создание и поддержка специализированного многоязычного Интернет-портала об инвестиционной деятельности в Орловской области | 1 |  | 1 |  |  |  | 1,00 | 100,0 |
| Основное мероприятие подпрограммы 1.4. «Содействие развитию приоритетных направлений инвестиционной деятельности» | 1 |  | 1 |  |  |  | 1,00 | 100,0 |
| Мероприятие 1.4.1 Предоставление субсидий в целях обеспечения производственных площадок на территории Орловской области производственной инфраструктурой | 1 |  | 1 |  |  |  | 1,00 | 100,0 |
| Основное мероприятие подпрограммы 1.5. «Участие в обучающих программах и семинарах специалистов, отвечающих за развитие инвестиционной и проектной деятельности в Орловской области» | 1 |  | 1 |  |  |  | 1,00 | 100,0 |
| Основное мероприятие подпрограммы 1.6. «Обеспечение реализации проектной деятельности в Орловской области» | 3 | 1 | 2 |  |  |  | 1,00 | 153,3 |
| Мероприятие 1.6.1. «Развитие информационной системы сопровождения проектной деятельности в Орловской области» | 1 |  | 1 |  |  |  | 1,00 | 100,0 |
| Мероприятие 1.6.2. «Организация и проведение конкурса по проектной деятельности «Лучший проект года» | 1 |  | 1 |  |  |  | 1,00 | 100,0 |
| Мероприятие 1.6.3. «Обеспечение методологического и информационного сопровождения реализации проектной деятельности в Орловской области» | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,00 | 260,0 |
| Подпрограмма 2 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Орловской области» | 12 | 10 | 2 |  |  |  | 1,00 | **262,9** |
| Основное мероприятие подпрограммы 2.1. «Совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей деятельность субъектов МСП, устранение административных барьеров» | 2 | 2 |  |  |  |  | 1,00 | *875,0* |
| Мероприятие 2.1.1. «Подготовка  предложений по разработке  и совершенствованию НПА Орловской области, регулирующих деятельность субъектов МСП» | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,00 | 600,0 |
| Мероприятие 2.1.2. «Проведение (участие в проведении) совещаний, круглых столов, встреч и мероприятий с субъектами МСП по актуальным вопросам осуществления их деятельности, в том числе с участием контрольно-надзорных органов» | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,00 | 1150,0 |
| Основное мероприятие подпрограммы 2.2. «Формирование и обеспечение функционирования инфраструктуры поддержки МСП» | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,00 | *118,2* |
| Основное мероприятие подпрограммы 2.4. «Расширение участия малых и средних предприятий в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,00 | *236,1* |
| Основное мероприятие подпрограммы 2.6. «Региональный проект «Акселерация субъектов МСП» федерального проекта «Акселерация субъектов МСП» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | 3 | 3 |  |  |  |  | 1,00 | *169,8* |
| Мероприятие 2.6.1.Обеспечение доступа субъектов МСП к экспортной поддержке | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,00 | 150,0 |
| Мероприятие 2.6.2. Обеспечение оказания комплексных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, а также резидентам промышленных (индустриальных) парков, технопарков на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,00 | 131,7 |
| Мероприятие 2.6.3. Обеспечение предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО) | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,00 | 227,6 |
| Основное мероприятие подпрограммы 2.8. «Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» федерального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,00 | *318,8* |
| Основное мероприятие подпрограммы 2.9 «Региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» федерального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» национального проекта «Международная кооперация  и экспорт» | 1 |  | 1 |  |  |  | 1,00 | *100,0* |
| Основное мероприятие подпрограммы 2.10. «Повышение эффективности оказания имущественной поддержки субъектам МСП, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | 1 |  | 1 |  |  |  | 1,00 | *100,0* |
| Основное мероприятие подпрограммы 2.11. «Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» федерального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | 2 | 2 |  |  |  |  | 1,00 | *185,5* |
| Мероприятие 2.11.1. «Предоставление финансовой поддержки в виде грантов субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей» | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,00 | 110,5 |
| Мероприятие 2.11.2 «Обеспечение предоставления комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в офлайн- и онлайн-форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям» | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,00 | 260,4 |

Таблица 5

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы | ГРБС  (ответственный исполнитель, соисполнители,  участники, ГРБС по ведомственной целевой программе) | Код бюджетной классификации | | | Расходы областного бюджета (тыс. рублей) | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | бюджетные ассигнования, предусмотренные  в законе об областном бюджете на отчетный год по состоянию  на 1 января | бюджетные ассигнования, предусмотренные в законе об областном бюджете на отчетный год по состоянию  на 31 декабря**\*** | кассовое исполнение | освоение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа | «Развитие предпринимательства и деловой активности в Орловской области» | Всего, |  |  |  | 600 061,80 | 80 462,20 | 80 459,70 | 80 459,7 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области | 005 | 412 | 5810000000 | 253 809,1 | 55 729,5 | 55 729,5 | 55 729,5 |
| Департамент информационных технологий Орловской области | 803 | 410 | 5820000000 | 2 732,7 | 2 732,7 | 2 730,2 | 2 730,2 |
| Департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области | 006 | 412 | 5810000000 | 22 000,0 | 22 000,0 | 22 000,0 | 22 000,0 |
| Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области | 007 | 412 | 5810000000 | 321 520,0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие инвестиционной и проектной деятельности в Орловской области» | Всего |  |  |  | 592 918,8 | 23 319,2 | 23 319,2 | 23 319,2 |
| Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области | 005 |  |  | 249 398,8 | 1 319,2 | 1 319,2 | 1 319,2 |
| Департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области | 006 |  |  | 22 000,0 | 22 000,0 | 22 000,0 | 22 000,0 |
| Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области | 007 |  |  | 321 520,0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие подпрограммы 1.1 | «Формирование и актуализация стратегических документов об инвестиционной деятельности Орловской области» | Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области | 005 |  |  | Не требует финансирования | | | |
| Основное мероприятие подпрограммы 1.2 | «Содействие созданию инфраструктуры сопровождения инвестиционных проектов» | Всего |  |  |  | 568 520,0 | 0 | 0 | 0 |
| Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области | 005 | 412 | 5810271780 | 247 000,0 | 0 | 0 | 0 |
| Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области | 007 | 412 | 5810274980 | 321 520,0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие подпрограммы 1.3 | «Создание позитивного инвестиционного имиджа Орловской области» | Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области | 005 | 412 | 5810372780 | 1 641,4 | 663,2 | 663,2 | 663,2 |
| Основное мероприятие подпрограммы 1.4 | «Содействие развитию приоритетных направлений инвестиционной деятельности» | Департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области | 006 | 412 | 5810474160 | 22 000,0 | 22 000,0 | 22 000,0 | 22 000,0 |
| Основное мероприятие подпрограммы 1.5 | «Участие в обучающих программах и семинарах специалистов, отвечающих за развитие инвестиционной и проектной деятельности в Орловской области | Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области | 005 | 412 | 5810574170 | 200,0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие подпрограммы 1.6 | Обеспечение реализации проектной деятельности в Орловской области» | Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области | 005 | 412 | 5810674180 | 557,4 | 656,0 | 656,0 | 656,0 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) в Орловской области» | Всего: |  |  |  | 7 143,0 | 57 143,0 | 57 140,5 | 57 140,5 |
| Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области | 005 | 412 | 5820272130 | 4 410,3 | 54 410,3 | 54 410,3 | 54 410,3 |
| Департамент информационных технологий Орловской области | 803 | 410 | 5820272130 | 2 732,7 | 2 732,7 | 2 730,2 | 2 730,2 |
| Основное мероприятие подпрограммы 2.1 | «Совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей деятельность субъектов МСП, устранение административных барьеров» | Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области | 005 |  |  | Не требует финансирования | | | |
| Основное мероприятие подпрограммы 2.2 | «Формирование и обеспечение функционирования инфраструктуры поддержки МСП» | Всего: |  |  |  | 5 613,6 | 55 613,6 | 55 611,1 | 55 611,1 |
| Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области | 005 | 412 | 5820272130 | 2880,9 | 52 880,9 | 52 880,9 | 52 880,9 |
| Департамент информационных технологий Орловской области | 803 | 410 | 5820272130 | 2 732,7 | 2 732,7 | 2 730,2 | 2 730,2 |
| Основное мероприятие подпрограммы 2.3 | «Финансовая поддержка субъектов МСП, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в приоритетных направлениях» | Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области | 005 | 412 | 5820372130 | Не требует финансирования | | | |
| Основное мероприятие подпрограммы 2.4 | «Расширение участия субъектов МСП в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области | 005 |  |  | Не требует финансирования | | | |
| Основное мероприятие подпрограммы 2.6 | «Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»  национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области | 005 | 412 | 582I555270 | 1 332,7 | 1 332,7 | 1 332,7 | 1 332,7 |
| Основное мероприятие подпрограммы 2.8 | «Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» федерального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области | 005 | 412 | 582I255270 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 |
| Основное мероприятие подпрограммы 2.9 | «Региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» федерального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» национального проекта «Международная кооперация и экспорт» | Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области | 005 |  |  | Не требует финансирования | | | |
| Основное мероприятие подпрограммы 2.10 | «Повышение эффективности оказания имущественной поддержки субъектам МСП, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | Департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области | 006 |  |  | Не требует финансирования | | | |
| Основное мероприятие подпрограммы 2.11 | «Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» федерального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области | 005 | 412 | 582I455270 | 157,2 | 157,2 | 157,2 | 157,2 |

Таблица 6

Информация  
о расходах федерального и областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов  
муниципальных образований, внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы  
Орловской области

(тыс. руб.)

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы | Источники ресурсного обеспечения | Плановые значения на отчетный   год | Фактические (кассовые) расходы | Уровень финанси-рования (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Государственная программа | «Развитие предпринимательства и деловой активности в Орловской области» | Всего | 301 876,0 | 331 873,5 | 109,9 |
| Областной бюджет | 80 462,2 | 80 459,7 | 99,9 |
| Федеральный бюджет | 151 413,8 | 151 413,8 | 100,0 |
| бюджеты муниципальных образований и городских округов |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |
| внебюджетные источники | 70 000,0 | 100 000,0 | 142,8 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие инвестиционной и проектной деятельности в Орловской области» | Всего | 23 319,2 | 23 319,2 | 100,0 |
| Областной бюджет | 23 319,2 | 23 319,2 | 100,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| бюджеты муниципальных образований и городских округов |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие подпрограммы 1.3 | «Создание позитивного инвестиционного имиджа Орловской области» | Всего | 663,2 | 663,2 | 100,0 |
| Областной бюджет | 663,2 | 663,2 | 100,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| бюджеты муниципальных образований и городских округов |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие подпрограммы 1.4 | «Содействие развитию приоритетных направлений инвестиционной деятельности» | Всего | 22 000,0 | 22 000,0 | 100,0 |
| Областной бюджет | 22 000,0 | 22 000,0 | 100,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| бюджеты муниципальных образований и городских округов |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие подпрограммы 1.6 | «Обеспечение реализации проектной деятельности в Орловской области» | Всего | 656,0 | 656,0 | 100,0 |
| Областной бюджет | 656,0 | 656,0 | 100,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| бюджеты муниципальных образований и городских округов |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Орловской области» | Всего | 278 556,8 | 308 554,3 | 110,8 |
| Областной бюджет | 57 143,0 | 57 140,5 | 99,9 |
| Федеральный бюджет | 151 413,8 | 151 413,8 | 100,0 |
| бюджеты муниципальных образований и городских округов |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |
| внебюджетные источники | 70 000,0 | 100 000,0 | 142,8 |
| Основное мероприятие подпрограммы 2.2 | «Формирование и обеспечение функционирования инфраструктуры поддержки МСП» | Всего | 125 613,6 | 155 611,1 | 123,9 |
| Областной бюджет | 55 613,6 | 55 611,1 | 99,9 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| бюджеты муниципальных образований и городских округов |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |
| внебюджетные источники | 70 000,0 | 100 000,0 | 142,8 |
| Основное мероприятие подпрограммы 2.6 | Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»  национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | Всего | 133 269,4 | 133 269,4 | 100,0 |
| Областной бюджет | 1 332,7 | 1 332,7 | 100,0 |
| Федеральный бюджет | 131 936,7 | 131 936,7 | 100,0 |
| бюджеты муниципальных образований и городских округов |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие подпрограммы 2.8 | «Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» федерального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | Всего | 3 953,5 | 3 953,5 | 100,0 |
| Областной бюджет | 39,5 | 39,5 | 100,0 |
| Федеральный бюджет | 3 914,0 | 3 914,0 | 100,0 |
| бюджеты муниципальных образований и городских округов |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие подпрограммы 2.11 | «Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» федерального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | Всего | 15 720,3 | 15 720,3 | 100,0 |
| Областной бюджет | 157,2 | 157,2 | 100,0 |
| Федеральный бюджет | 15 563,1 | 15 563,1 | 100,0 |
| бюджеты муниципальных образований и городских округов |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |

Таблица 7

Сведения

об эффективности использования средств областного бюджета (финансовых ресурсов)

на реализацию целей государственной программы

| Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы | СРм | ССуз | Эис | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| областного бюджета | финансовых ресурсов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Государственная программа «Развитие предпринимательства и деловой активности в Орловской области» | 1,00 | 1,09 |  | 0,92 |
| Подпрограмма 1 «Развитие инвестиционной и проектной деятельности в Орловской области» | 1,00 | 1,00 |  | 1,00 |
| Подпрограмма 2 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Орловской области» | 1,00 | 1,11 |  | 0,90 |

Таблица 8

Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

по итогам отчетного года

| Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы | СР п/п | ЭР п/п | СР гп | ЭР гп | Качественная оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Государственная программа «Развитие предпринимательства и деловой активности в Орловской области» |  |  | 1,00 | 0,98 | Высокая |
| Подпрограмма 1 «Развитие инвестиционной и проектной деятельности в Орловской области» | 1,00 | 1,00 |  |  | Высокая |
| Подпрограмма 2 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Орловской области» | 1,00 | 0,90 |  |  | Высокая |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Уточненному годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы «Развитие предпринимательства и деловой активности в Орловской области»

по итогам 2022 года

**I. Информация об изменениях, внесенных в государственную программу за 2022 год**

Государственная программа Орловской области «Развитие предпринимательства и деловой активности в Орловской области» утверждена постановлением Правительства Орловской области от 9 сентября 2019 года № 508 (далее – государственная программа).

Действующая редакция государственной программы:

на начало реализации в 2022 году – в редакции постановления Правительства Орловской области от 24 декабря 2021 года № 801  
«О внесении изменений в постановление Правительства Орловской области от 9 сентября 2019 года № 508 «Об утверждении государственной программы Орловской области «Развитие предпринимательства и деловой активности в Орловской области»;

на окончание реализации в 2022 году – в редакции постановления Правительства Орловской области от 29 декабря 2022 года № 861  
«О внесении изменений в постановление Правительства Орловской области от 9 сентября 2019 года № 508 «Об утверждении государственной программы Орловской области «Развитие предпринимательства и деловой активности в Орловской области». Данная редакция государственной программы представлена в годовом отчете и на оценку эффективности реализации.

В 2022 году в государственную программу вносились изменения, корректирующие состав мероприятий, объемы финансирования, плановые значения целевых индикаторов.

Далее представлены перечень и реквизиты соответствующих нормативных правовых актов Правительства Орловской области:

1) постановление Правительства Орловской области от 18 марта   
2022 года № 143 «О внесении изменений в постановление Правительства Орловской области от 9 сентября 2019 года № 508 «Об утверждении государственной программы Орловской области «Развитие предпринимательства и деловой активности в Орловской области»;

2) постановление Правительства Орловской области от 26 апреля 2022 года № 231 «О внесении изменений в постановление Правительства Орловской области от 9 сентября 2019 года № 508 «Об утверждении государственной программы Орловской области «Развитие предпринимательства и деловой активности в Орловской области»;

3) постановление Правительства Орловской области от 18 июля   
2022 года № 409 «О внесении изменений в постановление Правительства Орловской области от 9 сентября 2019 года № 508 «Об утверждении государственной программы Орловской области «Развитие предпринимательства и деловой активности в Орловской области»;

4) постановление Правительства Орловской области от 29 декабря   
2022 года № 861 «О внесении изменений в постановление Правительства Орловской области от 9 сентября 2019 года № 508 «Об утверждении государственной программы Орловской области «Развитие предпринимательства и деловой активности в Орловской области».

**II. Результаты использования бюджетных ассигнований областного бюджета и иных средств на реализацию государственной программы**

Сведения об использовании бюджетных ассигнований областного   
и федерального бюджетов на реализацию государственной программы в разрезе основных мероприятий государственной программы, подпрограмм, реализация которых предусмотрена в отчетном году, представлены в таблицах 5 и 6 к Годовому отчету.

Предоставление государственных услуг и выполнение работ государственными учреждениями государственной программой   
не предусмотрено.

В рамках государственной программы в 2022 году реализовывались:

подпрограмма «Развитие инвестиционной и проектной деятельности   
в Орловской области» (далее – подпрограмма 1);

подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Орловской области» (далее – подпрограмма 2).

В 2022 году на реализацию государственной программы законом   
об областном бюджете было предусмотрено 301 876,0 тыс. рублей бюджетных средств, из них:

151 413,8 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета;

80 462,2 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета.

На 2022 год утверждено финансирование подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета в объеме 23 319,2 тыс. рублей, федеральных субсидий не предусмотрено.

Средства областного бюджета на создание позитивного инвестиционного имиджа Орловской области в целях достижения результатов подпрограммы 1 «Развитие инвестиционной деятельности в Орловской области» составили 663,2 тыс. рублей.

Средства областного бюджета, направленные на предоставление субсидий в целях обеспечения производственных площадок на территории Орловской области производственной инфраструктурой, составили 22 000,0 тыс. рублей.

На обеспечение реализации проектной деятельности в Орловской области — 557,4 тыс. рублей средств областного бюджета.

В 2020 году в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» между Правительством Орловской области и Минэкономразвития России были заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта РФ на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства от 25.12.2020 №№ 139-09-2021-076, 139-09-2021-163, № 139-09-2021-243.

Законом об областном бюджете на 2022 год утверждено финансирование подпрограммы 2 за счет бюджетных средств в объеме 208 556,8 тыс. рублей, из них:

151 413,8 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета;

57143,0 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета.

Субсидии бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в целях достижения результатов федерального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» подпрограммы 2 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Орловской области» – 15 720,3 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 15 563,1 тыс. рублей, средства областного бюджета – 157,2 тыс. рублей.

Субсидия на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в целях достижения результатов регионального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами», обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» подпрограммы 2 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Орловской области» – 3 953,5 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 3 914,0 тыс. рублей, средства областного бюджета – 39,5 тыс. рублей;

Субсидии бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства,   
а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в целях достижения результатов регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Российской Федерации «Развитие предпринимательства и деловой активности в Орловской области» – 133 269,4 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 131 936,7 тыс. рублей, средства областного бюджета – 1 332,7 тыс. рублей.

Таблица 1 Пояснительной записки

|  | План  Госпрограмма  в окончательной редакции  2022 года | Закон об областном бюджете в окончательной редакции  2022 года | Факти-чески профи-нанси-ровано | Уровень финанси-рования  % | Степень соответствия запланирован-ному уровню затрат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| ИТОГО по госпрограмме | 301876,0 | 301876,0 | 331873,5 | 109,9 | 1,09 |
| Всего ОБ | 80462,2 | 80462,2 | 80459,7 | Х | Х |
| областной бюджет 2022 года | 80462,2 | 80462,2 | 80459,7 | 99,9 | 0,99 |
| кредиторская задолженность 2021 г. | Х | 0 | 0 | Х | Х |
| софинансирование субсидии из фб 2021 г. | Х | 0 | 0 | Х | Х |
| Всего ФБ | 151413,8 | 151413,8 | 151413,8 | Х | Х |
| федеральный бюджет 2022 года | 151413,8 | 151413,8 | 151413,8 | 100,0 | 1,00 |
| возврат остатков федерального бюджета 2021 г. | Х | 0 | 0 | Х | Х |
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0 | Х | 0 | 0 | 0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0 | Х | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 70000,0 | Х | 100000,0 | 142,9 | 1,43 |
| Подпрограмма 1 | 23319,2 | 23319,2 | 23319,2 | 100,0 | 1,00 |
| Всего ОБ | 23319,2 | 23319,2 | 23319,2 | Х | Х |
| областной бюджет 2022 года | 23319,2 | 23319,2 | 23319,2 | 100,0 | 1,00 |
| кредиторская задолженность 2021 г. | Х | 0 | 0 | Х | Х |
| софинансирование субсидии из ФБ 2021 г. | Х | 0 | 0 | Х | Х |
| Всего ФБ | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
| федеральный бюджет 2022 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| возврат остатков федерального бюджета 2021 г. | Х | 0 | 0 | Х | Х |
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0 | Х | 0 | 0 | 0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0 | Х | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | Х | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | 278556,8 | 278556,8 | 308554,3 | 110,8 | 1,11 |
| Всего ОБ | 57143,0 | 57143,0 | 57140,5 | Х | Х |
| областной бюджет 2022 года | 57143,0 | 57143,0 | 57140,5 | 99,9 | 0,99 |
| кредиторская задолженность 2021 г. | Х | 0 | 0 | Х | Х |
| софинансирование субсидии из ФБ 2021 г. | Х | 0 | 0 | Х | Х |
| Всего ФБ | 151413,8 | 151413,8 | 151413,8 | Х | Х |
| федеральный бюджет 2022 года | 151413,8 | 151413,8 | 151413,8 | 100,0 | 1,00 |
| возврат остатков федерального бюджета 2021 г. | 0 | Х | 0 | 0 | 0 |
| бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0 | Х | 0 | 0 | 0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0 | Х | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 70000,0 | Х | 100000,0 | 142,9 | 1,43 |

**III. Основные параметры реализации государственной программы, достигнутые за отчетный период**

В 2022 году в целях реализации государственной программы было запланировано к реализации 21 мероприятие. В рамках Подпрограммы 1 было реализовано 9 мероприятий. Подпрограмма 2 реализована в отчетном году 12 мероприятиями. Таким образом, все запланированные мероприятия государственной программы были выполнены в полном объеме.

Выполнение государственной программы в 2022 году оценивается по пяти интегральным целевым показателям (индикаторам). Все запланированные интегральные показатели (индикаторы) достигнуты в полном объеме.

Подпрограмма 1 оценивается по девяти показателям (индикаторам). Все запланированные показатели выполнены в полном объеме.

Подпрограмма 2 оценивается по двадцати семи целевым показателям (индикаторам). Двадцать семь показателей выполнены в полном объеме.

Сведения о степени реализации мероприятий государственной программы, подпрограмм государственной программы, основных мероприятий государственной программы представлены в таблице 2.

Сведения об уровне достижения запланированных на отчетный год значений целевых показателей (индикаторов) представлены в таблице 3.

Таблица 2 Пояснительной записки

| Государственная программа | Количество мероприятий  отчетного года | Выполнены | | Не выпол-нены | Степень реализации мероприятий | Уровень выполнения Плана реализации  в отчетном году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в полном объеме | частич-но |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Государственная программа | 21 | 21 |  |  | 1,00 | 185,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | 9 | 9 |  |  | 1,00 | 108,9 |
| Подпрограмма 2 | 12 | 12 |  |  | 1,00 | 262,9 |

Таблица 3 Пояснительной записки

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа | Количество показателей (индикаторов)  отчетного года | Достижение плановых  значений | | | Уровень достижения плановых значений целевых индикаторов % | Степень реализации госпрограммы и подпрограмм  в отчетном году |
| достиг-нуты | частич-но достиг-нуты | не достиг-нуты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Государственная программа | 41 | 41 |  |  | 166,0 | 1,00 |
| *интегральные показатели* | *5* | *5* |  |  | *147,9* | *1,00* |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | 9 | 9 |  |  | 117,8 | 1,00 |
| Подпрограмма 2 | 27 | 27 |  |  | 232,3 | 1,00 |

**IV. Результаты оценки эффективности государственной программы, проведенной ответственным исполнителем**

По проведенному анализу эффективности реализации государственной программы, подпрограмм 1 и 2, качественная оценка их реализации по итогам 2022 года сложилась «высокая».

Информация об итогах оценки эффективности реализации государственной программы в отчетном году представлена в таблицах 7 и 8 годового отчета.

По итогам проведения качественной оценки эффективности реализации подпрограмм, в соответствии с полученным расчетами эффективность реализации подпрограммы 1 «Развитие инвестиционной и проектной деятельности в Орловской области» признается «высокой», эффективность реализации подпрограммы 2 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Орловской области» признается «высокой».

В целом, по итогам расчетов, эффективность реализации государственной программы Орловской области «Развитие предпринимательства и деловой активности в Орловской области» признается «высокой».

Сводная информация об итогах оценки эффективности реализации государственной программы в отчетном году представлена в таблице 4.

Таблица 4 Пояснительной записки

| Наименование государственной программы, подпрограммы, ВЦП | СРм | ССуз | Эис | | СР п/п | ЭР п/п | СР гп | ЭР гп | Качественная оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| областного бюджета | финансовых ресурсов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Государственная программа «Развитие предпринимательства и деловой активности в Орловской области» | 1,00 | 1,09 |  | 0,92 |  |  | 1,00 | 0,98 | Высокая |
| Подпрограмма 1 «Развитие инвестиционной и проектной деятельности в Орловской области» | 1,00 | 1,00 |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  |  | Высокая |
| Подпрограмма 2 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Орловской области» | 1,00 | 1,11 |  | 0,90 | 1,00 | 0,90 |  |  | Высокая |

**V. Непосредственные результаты реализации основных мероприятий   
в разрезе подпрограмм государственной программы**

Комплекс мероприятий государственной программы разбит по двум подпрограммам. Исполнение мероприятий государственной программы   
в 2022 году оценивается по исполнению мероприятий данных подпрограмм.

В рамках подпрограммы 1 осуществлена реализация следующих мероприятий:

1. В рамках основного программного мероприятия 1 «Формирование и актуализация стратегических документов об инвестиционной деятельности Орловской области» принято распоряжение Губернатора Орловской области от 17 марта 2022 года № 10-р «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Орловской области от 12 декабря 2019 года № 68-р   
«Об утверждении Плана инвестиционного развития Орловской области».

2. В рамках основного программного мероприятия 2 «Создание инфраструктуры сопровождения инвестиционных проектов» заключен договор от 31 марта 2022 года № 1 «О предоставлении из областного бюджета бюджетных инвестиций АО «Корпорация развития Орловской области».

Министерством экономического развития Российской Федерации   
ООО «Артико Керамикс» 24 февраля 2022 года включен в реестр резидентов особой экономической зоны (соглашение от 18 февраля 2022 года № 2). Компанией будет реализован проект строительства завода по производству керамической посуды и керамических изделий, объем инвестиций составит более 700 млн рублей.

В сентябре 2022 года зарегистрировано еще два новых резидента ОЭЗ.

Одним из резидентов стала компания ООО «Эрго», реализующая инвестиционный проект «Создание производства отечественных аналогов высококачественных ампулированных препаратов». Планируемая производственная мощность завода составит 50 млн ампул с инъекциями в год. Объем инвестиций в проект – 2,4 млрд рублей, предполагается создать 48 рабочих мест.

Второй резидент – компания ООО «Орловский завод сухих смесей», с инвестиционным проектом «Производство по переработке мелких фракций известнякового щебня». Мощность завода предполагает 66,1 тыс. тонн продукции в год, а в денежном эквиваленте – 106 млн руб. Планируемый объем инвестиций составит 191,6 млн рублей, количество созданных рабочих мест более 20.

3. В рамках основного программного мероприятия 3 «Создание позитивного инвестиционного имиджа Орловской области» организовано администрирование и техническая поддержка интернет-сайта «Инвестиционный портал Орловской области», заключен государственный контракт на осуществление поддержки Инвестиционного портала Орловской области на сумму 110,05 тыс. рублей. Осуществлено 12 обновлений разделов портала. Государственный контракт исполнен.

Также заключен государственный контракт на оказание услуг по модернизации модуля инвестиционной карты интернет-сайта Орловской области «Инвестиционный портал Орловской области» в целях повышения инвестиционной привлекательности Орловской области. Государственный контракт исполнен.

За прошедший период 2022 года представители Орловской области приняли участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), а также была организована Межрегиональная конференция по презентации инвестиционных возможностей при участии представителей Тульской области.

Мероприятия в рамках Инвестиционного послания Губернатора Орловской области на 2023 год были перенесены на 9 февраля 2023 года   
в связи с текущими экономическими и политическими условиями.

В рамках подготовки к указанным мероприятиям, а также в целях освещения инвестиционной привлекательности региона заключены государственные контракты на сумму 253 124,5 рублей. Государственные контракты исполнены.

4. В рамках основного мероприятия 4 «Содействие развитию приоритетных направлений инвестиционной деятельности» предусмотрены бюджетные инвестиции, которые предоставляются в целях осуществления деятельности управляющей компании особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Орел» в соответствии с Соглашением об управлении особой экономической зоной промышленно-производственного типа «Орел», созданной на территории муниципального образования Мценский район Орловской области.

В 2022 году принято постановление Правительства Орловской области от 29 апреля 2022 года № 243 «О принятии решения о предоставлении бюджетных инвестиций за счет средств областного бюджета акционерному обществу «Корпорация развития Орловской области» (проект постановления подготовлен Департаментом имущества). Размер субсидии в 2022 году составила 22 000 тыс. рублей (распорядитель — Департамент имущества).

5. В рамках основного мероприятия 5 подпрограммы 1 «Участие в обучающих программах и семинарах специалистов, отвечающих за развитие инвестиционной и проектной деятельности в Орловской области» освоены программы дополнительного профессионального образования: «Управленческое мастерство», «SMM и PR – коммуникации на государственной гражданской службе».

6. В рамках основного мероприятия 6 «Обеспечение реализации проектной деятельности в Орловской области» заключен Государственный контракт об оказании услуг по технической поддержке и сопровождению информационной системы управления проектной деятельности Орловской области на сумму 357 400 рублей с ООО «Инфо-Сити». Государственный контракт исполнен.

Итоги «Лучший проект года» подведены 18 марта 2022 года. На конкурс поступили 40 заявок от органов исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, муниципальных образований Орловской области и подведомственных им учреждений. Победителями в различных номинациях признаны 11 успешных региональных практик. Награждены 36 человек-участников проектных команд.

Для награждения лауреатов и призеров конкурса приобретена сувенирная продукция и подарки победителям. Для этих целей заключены государственные контракты на сумму 96 580 рублей. Государственные контракты исполнены.

В целях информационного сопровождения реализации проектной деятельности, а также в целях награждения победителей и призеров регионального конкурса журналистских работ на лучшее освещение национальных проектов в Орловской области по итогам 2021 года заключены государственные контракты на сумму 202,06 тыс. рублей. Государственные контракты исполнены.

В информационной системе сопровождения проектной деятельности   
на сопровождении находятся 130 региональных и муниципальных проектов.

В рамках подпрограммы 2 реализованы все запланированные основные мероприятия.

1. В рамках мероприятия «Совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей деятельность субъектов МСП, устранение административных барьеров» реализованы следующие мероприятия:

В 2022 году разработаны и утверждены следующие нормативные правовые акты:

1) Постановление Правительства Орловской области от 14 января 2022 г. № 11 «О внесении изменений в постановление Правительства Орловской области от 8 мая 2020 года № 287 «Об утверждении Перечня организаций (работодателей и их работников), деятельность которых не приостановлена»;

2) Постановление Правительства Орловской области от 28 февраля 2022 г. № 100 «О внесении изменений в постановление Правительства Орловской области от 8 мая 2020 года № 287 «Об утверждении Перечня организаций (работодателей и их работников), деятельность которых не приостановлена»;

3) Закон Орловской области от 2 марта 2022 г. № 2730-ОЗ «О внесении изменений в статью 3.1 Закона Орловской области «О введении в действие на территории Орловской области патентной системы налогообложения»;

4) Постановление Правительства Орловской области от 10 марта 2022 г. № 122 «О внесении изменений в постановление Правительства Орловской области от 19 марта 2020 года № 154 «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидий в виде имущественного взноса учредителя некоммерческим организациям, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области»;

5) Распоряжение Правительства Орловской области от 28 апреля 2022 г. № 261-р «О внесении изменений в приложение к распоряжению Правительства Орловской области от 30 июля 2020 года № 468-р»;

6) Закон Орловской области от 4 мая 2022 г. № 2742-ОЗ «О внесении изменений в статью 1 Закона Орловской области «Об установлении на 2022 - 2024 годы налоговых ставок для отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения»;

7) Постановление Правительства Орловской области от 17 июня 2022 г. № 338 «О создании Совета по предпринимательству при Правительстве Орловской области»;

8) Постановление Правительства Орловской области от 28 июня 2022 г. № 360 «О внесении изменений в постановление Правительства Орловской области от 28 июня 2021 года № 365 «Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий из областного бюджета субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей»;

9) Постановление Правительства Орловской области от 26 октября 2022 г. № 640 «О внесении изменений в постановление Правительства Орловской области от 28 июня 2021 года № 365 «Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий из областного бюджета субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно»;

10) Постановление Правительства Орловской области от 8 ноября 2022 г. № 684 «О внесении изменений в постановление Правительства Орловской области от 19 марта 2020 года № 154 «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидий в виде имущественного взноса учредителя некоммерческим организациям, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области»;

11) Закон Орловской области от 12 декабря 2022 г. № 2848-ОЗ «О внесении изменений в статьи 3.2 и 5 Закона Орловской области «О введении в действие на территории Орловской области патентной системы налогообложения»;

12) Закон Орловской области от 12 декабря 2022 г. № 2849-ОЗ «О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона Орловской области «Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения».

В 2022 году проведены следующие мероприятия, в том числе с участием контрольно–надзорных органов:

1) Совещание с представителями IT-компаний Орловской области;

2) Совещание с представителями малого и среднего предпринимательства по вопросу предоставления новых мер государственной поддержки субъектов предпринимательства при трудоустройстве безработных граждан;

3) Совещание с представителями бизнес-сообщества региона по вопросу оказания государственной поддержки в условиях санкций;

4) Проведение совещания по туризму;

5) Совещание с представителями бизнес-сообщества региона и ресурсоснабжающими организациями;

6) Совещание с представителями IT-кластера Орловской области;

7) Проведение совещания по туризму;

8) Заседание Совета по предпринимательству;

9) Совещание по вопросу совершенствования работы с субъектами

малого и среднего предпринимательства Орловской области

11) Заседание Совета по предпринимательству;

10) Проведение совещания по туризму;

12) Проведение встречи с председателем Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации Зюгановым Г. А.;

13) Заседание круглого стола «Развитие социального предпринимательства и креативных индустрий в Орловской области»;

14) Проведение совещания по туризму;

15) Проведение Экспертного совета по развитию предпринимательства

при Губернаторе Орловской области;

16) Выставка приуроченная ко Дню туризма;

17) Проведение всероссийской конференции для предпринимателей «ЗАБИЗНЕС: рейтинг регионов. Орловская область»;

18) Встреча с Орловскими региональным отделением организации «ОПОРА РОССИИ»;

19) Встреча и подписание соглашения с представителями АО «Альфа Банк»;

20) Проведение форума легкой промышленности ЦФО 2022 «Время русской моды»;

21) Подписание соглашения о создании кластера пищевой и перерабатывающей промышленности;

22) Мероприятие, приуроченное к празднованию 30-летия   
Союза «Торгово-промышленная палата Орловской области»;

23) Встреча с предпринимательским сообществом Орловской области.

2. В рамках основного мероприятия «Формирование и обеспечение функционирования инфраструктуры поддержки МСП» реализованы следующие мероприятия:

В целях оказания поддержки субъектам МСП многофункциональными центрами организовано предоставление услуг по принципу «одного окна».   
В 2022 году многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг Орловской области была оказана поддержка 266 субъектам МСП.

Количество вновь созданных рабочих мест субъектами МСП (включая вновь зарегистрированных ИП), получившими государственную поддержку, составило в 2022 году 578 единиц.

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у ИП, в общей численности занятого населения составила 22,85 %; доля кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства в общем кредитном портфеле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей превысила плановый показатель 27 % и составила 42,60%; показатель «количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая ИП) в расчете на 1 тыс. населения Орловской области» составил 36,1 единицы.

3. В рамках мероприятия «Расширение участия малых и средних предприятий в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» на постоянной основе проводилась работа по проведению оценки соответствия проектов планов закупок товаров, работ, услуг. По результатам года объем закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых отдельными видами юридических лиц у субъектов МСП, в совокупном стоимостном объеме договоров, заключенных по результатам закупок составил 42,49%, что превышает запланированное госпрограммой значение показателя (18%) в 2,36 раза.

5. По основному мероприятию подпрограммы «Региональный проект «Акселерация субъектов МСП» федерального проекта «Акселерация субъектов МСП» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»: обеспечение оказания комплексных услуг субъектам МСП, а также резидентам промышленных (индустриальных) парков, технопарков на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, обеспечение предоставления поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями, развитие центра поддержки экспорта» в 2022 году общий уровень достижения показателей государственной программы составил 164,3 %. Мероприятие оценивалось по 7 показателям, каждый из которых был выполнен в полном объеме.

В отчетном году поддержку получили 2 359 субъектов МСП, было создано 578 новых рабочих мест, 502 субъекту МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе центрами компетенций, по единым требованиям к оказанию поддержки. 515 субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций. Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО в отчетном году равен 1 825,0219 млн рублей.

В рамках проекта «Акселерация субъектов МСП» помощь предпринимателям оказывают центр поддержки предпринимательства, центр кластерного развития и региональный центр поддержки экспорта.

В центре поддержки предпринимательства оказываются услуги   
по проведению обучающих мероприятий, предоставляется помощь   
в государственной регистрации бизнеса, приобретении статуса самозанятого. Центр софинансирует основные затраты на ведение бизнеса: разработку фирменного стиля, создание сайтов, продвижение информации о компании   
в СМИ, сертификацию продукции и услуг.

В 2022 году центром поддержки предпринимательства проведено 9 программ бизнес-обучения, 686 физических лица стали участниками программ по вовлечению в предпринимательство, было оказано 2026 услуг, получателями которых стали как лица, планирующие начать предпринимательскую деятельность, так и уже действующие предприниматели.

Центром кластерного развития продолжена поддержка пяти созданных в регионе кластеров. В 2022 году их участникам оказано 192 различных услуг по таким направлениям, как софинансирование маркетингового продвижения проектов, сертификации продукции, подготовки бизнес-планов совместных проектов, проведения информационных кампаний в СМИ, организация круглых столов для участников кластеров, консультации по мерам поддержки для участников кластеров, организация участия в ярмарочно-выставочных мероприятиях.

В конце 2022 года на базе центра "Мой бизнес" били созданы еще два кластера: кластер социальных предприятий и креативных индустрий; кластер пищевой и перерабатывающей промышленности.

За 2022 год при содействии Орловского регионального Центра поддержки экспорта 31 субъектом МСП осуществлен экспорт на сумму   
8,7 млн долларов. Поддержку получили 315 субъектов МСП, было создано   
90 новых рабочих мест. Всего за год Орловским региональным Центром поддержки экспорта оказано 780 услуг для субъектов МСП, а также заключено 122 контракта на поставку продукции за рубеж.

В 2022 году на экспорт выведено 7 новых предприятий. 33 орловских производителя приняли участие в 18 международных выставках на территории Российской Федерации и за рубежом. Проведено   
1 маркетинговое исследование по выходу продукции субъектов МСП на зарубежные рынки.

Проведен поиск партнеров для 14 субъектов МСП в зарубежных странах, 15 экспортерам оказано содействие в размещении их продукции на международных электронных торговых площадках.

6. Уровень достижения плановых показателей по основному мероприятию «Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» федерального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» составил в 2022 году 318,8 %.

Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус   
и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД) составило 20,738 тыс. человек на конец года.

Объем микрозаймов, выданных самозанятым гражданам по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями за год, составил 3,9 млн рублей. 223 самозанятых гражданина получили комплекс информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки МСП и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в офлайн- и онлайн-форматах.

7. По основному мероприятию «Повышение эффективности оказания имущественной поддержки субъектам МСП, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в 2021 году увеличение количества объектов имущества в перечнях государственного и муниципального имущества Орловской области для предоставления субъектам МСП составило 10 %.

8. В рамках основного мероприятия подпрограммы «Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» федерального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 2022 году комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в офлайн- и онлайн-форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, а также в центрах компетенций, был предоставлен 1 410 субъектам МСП.

Количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр, а также субъектов МСП, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта в 2022 году составило 21 единицу, количество ИП, применяющих патентную систему налогообложения, за 2022 год составило 6,479 тыс. единиц, вместо планируемых 4,607 тыс. единиц. Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса в размере 124,5 млн рублей. Начинающим предпринимателям предоставлено 48 льготных микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями.

Гарантийным фондом Орловской области на 40 % снижены ставки   
за предоставление гарантий по кредитам для бизнеса в коммерческих банках.   
В 2022 году на 86 млн рублей произведена докапитализация регионального гарантийного фонда. Заключено 225 договоров поручительств на сумму 817 млн рублей, что позволило предпринимателям получить финансирование в объеме 1 960,6 млн рублей.

В текущих условиях Фондом введены ряд антикризисных мер поддержки.

Так была снижена плата за предоставляемое поручительство до 0,5 % годовых для широкого круга получателей гарантийной поддержки. Льготной поддержкой воспользовались 34 субъекта МСП, которым предоставлены поручительства на сумму 46,6 млн рублей, что позволило им получить финансирование на сумму 104,7 млн рублей.

Введена рассрочка на уплату вознаграждения за выданные гарантии и поручительства для субъектов МСП, имеющих падение выручки, которой воспользовались 10 субъектов бизнеса.

Фондом увеличен максимальный срок предоставления поручительств по кредитам, выданным коммерческими банками со 103 месяцев до 184 месяцев, что поможет предпринимателям получать долгосрочные кредиты, в том числе на инвестиционные цели.

Фонд микрофинансирования Орловской области с 2020 года ввел мораторий на погашение основного долга до конца срока действия займа   
и реструктуризацию графика платежей по действующим кредитам. В 2022 году была предоставлена отсрочка по уплате основного долга по 28 договорам микрозайма на сумму 40,1 млн рублей.

При этом фонд продолжает кредитовать бизнес. В 2022 году выдано   
423 займа на общую сумму 630 млн рублей, в том числе в пострадавших отраслях – 147 займов на сумму 163 млн рублей. В рамках утвержденного порядка предоставление займов на выплату заработной платы, под ставку 0,01% годовых, поддержкой воспользовались 42 субъекта МСП на сумму 12,8 млн. рублей.

В целом в рамках реализации мероприятий государственной поддержки МСП в 2022 году поддержка оказана 2625 субъектам МСП, которыми создано 578 новых рабочих мест.

**VI. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы**

В рамках постановления Правительства Орловской области от  
 9 сентября 2019 года № 508 «Об утверждении государственной программы Орловской области «Развитие предпринимательства и деловой активности в Орловской области» в 2023 году будут реализовываться:

Подпрограмма 1 «Развитие инвестиционной и проектной деятельности   
в Орловской области»;

Подпрограмма 2 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Орловской области».

Реализация мероприятий подпрограммы 1 в 2023 году в первую очередь будет направлена на обеспечение благоприятного инвестиционного климата Орловской области.

Продолжится работа по актуализации нормативной базы, регулирующей инвестиционную деятельность, содействию расширения индустриальных парков и зон с особыми экономическими режимами на территории Орловской области.

В рамках мероприятия по созданию позитивного инвестиционного имиджа Орловской области планируется обеспечение:

представления региона на российских и зарубежных выставках, форумах, конгрессах;

поддержки специализированного многоязычного интернет–портала   
об инвестиционной деятельности в Орловской области;

содействия развитию приоритетных направлений инвестиционной деятельности;

профессиональной подготовки и переподготовки специалистов, отвечающих за инвестиционную и проектную деятельность в Орловской области;

обеспечение реализации проектной деятельности в Орловской области.

Работа по расширению мер поддержки субъектов предпринимательства  
с целью обеспечения благоприятных условий для их развития и осуществления деятельности будет продолжена.

В 2023 году национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» будет продолжать развивать три крупных направления: создание условий для легкого старта бизнеса, помощь действующему бизнесу в расширении своей деятельности, поддержка самозанятых.

Орловской области будут предоставлено бюджетное финансирование   
в размере 751 631,2 тыс. рублей, в том числе 744 114,9 тыс. рублей   
из федерального бюджета (при софинансировании региона 1 %), уже заключены все необходимые соглашения с Минэкономразвития.

В 2023 году будет продолжена работа по оказанию поддержки орловским экспортерам, развитию центра «Мой бизнес», центров поддержки предпринимательства и кластерного развития. Кроме этого, будут осуществляться мероприятия по созданию благоприятных условий для ведения деятельности самозанятыми, поддержки начинающих предпринимателей, социальных и молодых предпринимателей.